Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы

МБОУ Николаевская СОШ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | Директор школы |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов | март 2022года | Протокол общешкольного родительского собрания | Директор школы |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1 -х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1 -х классах | Классные руководители |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах | Классные руководители |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с планом | Протоколы мероприятий | Зам. директора по УР Зам. директора по BP |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Декабрь-январь 2021-2022 года | Аналитическая справка | Зам. директора по УР |
| 7 | Анализ соответствия материально технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь 2022 года | Аналитическая справка | Директор |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Формирование ежегодной заявки Обеспеченность учебниками | Библиотекарь |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Декабрь 2021 - май 2022 года | Аналитические справки | Зам. директора по УР Зам. директора по BP |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 10 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Протокол семинара | Зам. директора по УР |
| 11 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Август 2022 года | Приказ о внесении изменений | Директор школы |
| 12 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июнь 2022 года | Приказы, локальные акты | Директор школы |
| 13 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы ООП НОО, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы | Зам. директора по УР Зам. директора по BP |
| 14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы. ООП ООО, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы | Зам. директора по УР Зам. директора по BP |
| 15 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении | Директор школы |
| 16 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для классов по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 30 мая ежегодно | Учебный план. План внеурочной деятельности | Зам. директора по УР Зам. директора по BP |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновленные ФГОС НОО и ООО | Ежегодно до 01 сентября с 2022 года | Рабочие программы | Зам. директора по BP Зам. директора по УР |
| 18 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК | Директор школы |
| 19 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении изменений | Директор школы |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 20 | Разработка плана, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2022 года | План. Приказ об утверждении плана | Зам. директора по УР |
| 21 | Внесение изменений в план ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Директор школы |
| 22 | Внесение изменений в план ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленным ФГОС НОО и ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Директор школы |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 23 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников | Ежегодно | План курсовой подготовки Удостоверения о повышении квалификации | Зам. директора по УР |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 24 | Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Страница на школьном сайте | Зам. директора по УР |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 25 | Формирование МТБ | Весь период |  | Директор |