**Приложение к приказу управления образования администрации Ирбейского района**

**№ 69 от 18 апреля 2014**

**План мероприятий по введению**

**Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в Ирбейском районе на 2014-2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. **Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 1.1.Организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования | Приказ УО № 69 от 18.04.2014 г. |
| 1.2.Разработка, утверждение и корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | Управление образования | План мероприятий по введению ФГОС ДО |
| 1.3. Приведение НПА в соответствии с ФГОС ДО с учетом рекомендаций ККИПК | 2014 | Управление образования | НПА в соответствии с ФГОС ДО  (Положения о методической службе, положение об управлении образования, программа развития УО, инструкции должностные и т.д.) |
| 1.4.Сбор информации по вопросам мониторинга условий реализации ФГОС ДО  (проведение РМЦ) | Раз в полгода 2014-2015 | Управление образования  РМЦ | Анализ условий |
| 1.5. Доведение методических рекомендаций до ДОО, руководителей РМО и их сопровождение при разработке ООП ДО | 2014 | РМЦ | Выполнение плана по введению ФГОС ДО в муниципалитете, ООП в соответствии с ФГОС |
| 1.6.Участие в обучающих семинарах «Муниципальная программа развития образования» и методическое сопровождение ДОО в части развития дошкольного образования в связи с введением ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования  РМЦ | Внесение изменений и дополнений в программу развития и Реализация программы развития образовании муниципалитета в соответствии с ФГОС |
| 1.7. Организация и проведение заседания августовского педагогического совета, РМО по введении ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования  РМЦ | Отчет на августовском педагогическом совете и заседаниях РМО о введении ФГОС ДО |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 2.1.Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров, совещаний по проблемам введения ФГОС ДО для работников ДОО | 2014-2016 | Управление образования  РМЦ | Обмен опытом по введению ФГОС ДО |
| 2.2. Сбор информации по вопросам мониторинга качества дошкольного образования | 2016 | Управление образования  РМЦ | Развитие дошкольного образования в муниципалитете |
| 2.3 Организация межведомственного взаимодействия по введению ФГОС ДО (работа с детьми ОВЗ) | 2014-2016 | Управление образования | Соглашение о межведомственном взаимодействии, план работы |
| 2.4. Организация работы муниципального общественного совета по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования | Решение вопросов, связанных с введением ФГОС ДО, |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования  ККИПК | План-график повышения квалификации |
| 3.2.Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников (РМЦ) | 2015-2016 | Управление образования  РМЦ | Аттестация педагогических работников |
| 3.3.Привлечение специалистов, необходимых для ведения ФГОС ДО (штатное расписание ДОО) |  | Управление образования | Введение в штатное расписание необходимых специалистов для введения и реализации ФГОС ДО |
| 3.4.Сопровожение молодых специалистов |  | РМЦ  РМО | Обмен опытом по введению ФГОС ДО |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. **Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО** | | | |
| 4.1.Учет примерного перечня оборудования при оснащении дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 | Управление образования  РМЦ  МКУ ЦБ | Ежеквартальный отчет ДОО о расходовании бюджетных ассигнований и краевых субвенций (фактические материалы, письма о необходимости ассигнований) |
| 4.2. Контроль за расходование средств ДОО для обеспечения оборудования образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования  РМЦ  МКУ ЦБ | Создание условий для реализации ООП ДО |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. **Информационное обеспечение ФГОС ДО** | | | |
| 5.1.Создание информационных ресурсов для введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования  РМЦ | Подготовка публикаций в СМИ, информация на сайте управления образования о ходе введения ФГОС ДО |
| 5.2.Организация консультативной работы по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне | 2014-2016 | Управление образования  РМЦ | Открытость ДОО, информирование о деятельности управления образования по введению ФГОС ДО |